РЕКОМЕНДАЦИИ

к оформлению

плана-графика работ в составе комплексного проекта

по созданию высокотехнологичного производства продукции

по создаваемой технологии

Примечание

В целях реализации комплексного проекта под термином «технология» понимается целостная система, объединяющая технологический процесс производства продукции по комплексному проекту и средства технологического оснащения технологического процесса.

ПГ должен в хронологическом порядке содержать работы, обеспечивающие разработку технологии и освоение производства продукции, производимой по этой технологии, в соответствии с требованиями, заданными ТРКП.

В настоящих Рекомендациях приведены примеры обобщённых формулировок разделов плана-графика (ПГ) в составе комплексного проекта по созданию высокотехнологичного производства продукции по создаваемой технологии

В зависимости от особенностей разрабатываемой технологии и производимой по этой технологии, условий её применения и эксплуатации, заданных ТРКП, допускается вводить в ПГ другие разделы или исключать разделы, в которых нет необходимости.

При пользовании настоящими рекомендациями целесообразно проверить действие стандартов, на которые в ТРКП даются ссылки, на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который публикуется по состоянию на 1 января текущего года, а также по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты».

| СОГЛАСОВАНО Должность ответственного лица организации-исполнителя И.О. Фамилия « » _______________ 202_ г. |  | УТВЕРЖДАЮ Должность ответственного лица организации-заказчика И.О. Фамилия « » _______________ 202_ г. |
| --- | --- | --- |

ОБОБЩЁННАЯ ФОРМА

ПЛАН-ГРАФИК РАБОТ В СОСТАВЕ КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТА

ПО СОЗДАНИЮ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА

[Наименование продукции]

| № отчётного периода | Содержание выполняемых работ | Перечень документов, разрабатываемых в отчётном периоде | Срок исполнения (начало-окончание) | Средства Субсидии (млн руб.) | Собственные средства Получателя субсидии (млн руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, финансовые затраты на которые обеспечиваются за счет субсидии, в том числе: |  | С даты подписания соглашения – 30.06.202_ | Сумма | – |
|  | 1.1.1 Разработка и согласование с Получателем субсидии «Комплектности технической документации, разрабатываемой в рамках комплексного проекта» [если «Комплектность» не указана как приложение к ТРКП] | Согласованная с Получателем субсидии «Комплектность». |  |  |  |
|  | 1.1.2 Разработка предварительного проекта (ПП) технологического процесса производства продукции (ТП), в том числе: [В общем случае при разработке предварительного проекта использовать структуру документов, установленную ГОСТ 2.120-2013 «ЕСКД. «Технический проект», используя термин «технологический процесс» вместо термина «изделие». Рекомендуется разработать и предварительно согласовать с Заказчиком план-проспект Пояснительной записки к проекту] | Документы ПП в соответствии с «Комплектностью». |  |  |  |
|  | – Анализ вариантов разработки технологических процессов (ТП) и технологических операций (ТО), исходя из условий и организации конкретного производства, в том числе по использованию освоенных производством составных частей ТП и имеющегося на предприятии оборудования. | Раздел пояснительной записки (ПЗ) к предварительному проекту ТП. |  |  |  |
|  | – Разработка моделей изменения точности ТО во времени и оценка параметров точности ТО. | Раздел ПЗ к предварительному проекту ТП |  |  |  |
|  | – Расчет показателей технологичности вариантов ТО и выбор вариантов для дальнейшей разработки. | Раздел ПЗ к предварительному проекту ТП |  |  |  |
|  | – Выбор методов контроля (испытаний, анализа, измерений). | Раздел ПЗ к предварительному проекту ТП |  |  |  |
|  | – Разработка предварительной технологической документации (ТД) на ТП с использованием исследовательского и лабораторного технологического оборудования в качестве средств технологического оснащения. | Раздел ПЗ с описанием и обоснованием предварительного варианта технологии, приведённого в ТД с литерой «П». Комплект предварительной ТД с литерой «П» в соответствии с Комплектностью. |  |  |  |
|  | – Разработка программы и методики (ПМ) исследовательских испытаний ТП и экспериментальной партии материала (вещества) по предварительной ТД. | Раздел ПЗ с обоснованием объёма исследовательских испытаний ТП. ПМ исследовательских испытаний. |  |  |  |
|  | – Разработка КД на СТО. | Раздел ПЗ с описанием и обоснованием конструкции СТО по ГОСТ 2.120-2013. Комплект проектной КД на СТО с литерой «Т» в соответствии с Комплектностью |  |  |  |
|  | 1.2 Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, оплачиваемые за счёт привлечённого внебюджетного финансирования, в том числе: |  |  | – | Сумма |
|  | 1.2.1 [Работы, имеющие характер НИОКТР, состав которых определяется в зависимости от специфики проекта и распределением работ между Головным исполнителем и Получателем субсидии] … | Соответствующие отчётные документы |  |  |  |
|  | 1.2.2 … | … |  |  |  |
|  | 1.3 Работы по организации производства, в том числе: |  |  | – | Сумма |
|  | 1.3.1 Разработка задания на проектную документацию на вновь создаваемые и реконструируемые производственные участки высокотехнологичного производства продукции (Основные требования – см. Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и ГОСТ 21.101-2020) | Задание на разработку проектной документацию на вновь создаваемые и реконструируемые производственные участки высокотехнологичного производства, согласованное с проектной организацией. |  |  |  |
|  | 1.3.2 Разработка проектной документации на вновь создаваемые и реконструируемые производственные участки высокотехнологичного производства по ТЗ Получателя субсидии | Комплект проектной документации на вновь создаваемые и реконструируемые производственные участки высокотехнологичного производства, утверждённый Получателем субсидии. |  |  |  |
|  | 1.3.3 Разработка Плана технологического оснащения производственных участков | План технологического оснащения производственных участков. |  |  |  |
|  | 1.3.4… | … |  |  |  |
| 2 | 2.1 Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, финансовые затраты на которые обеспечиваются за счёт субсидии, в том числе: |  | 01.07.202_-31.12.202_ | Сумма | – |
|  | 2.1.1 Проведение исследовательских испытаний ТП и экспериментальной партии материала (вещества) по ПМ, разработанной по п. (указать номер пункта ПГ). | Протоколы исследовательских испытаний ТП и экспериментальной партии материала (вещества) |  |  |  |
|  | 2.1.2 Разработка РКД на СТО | РКД на СТО в соответствии с «Комплектностью». |  |  |  |
|  | 2.1.3 Разработка рабочей ТД и проекта технических условий (ТУ) на новый материал (вещество) с учетом результатов исследовательских испытаний. | РТД и проект ТУ на новый материал (вещество) в соответствии с «Комплектностью» |  |  |  |
|  | 2.1.4 Проведение исследований патентоспособности технологии и продукции по ГОСТ Р 15.011-2022 [На данном периоде необходимо выявление наличия или отсутствия в составе объекта разработки технического решения, которое может быть признано соответствующим критериям патентоспособности]. | Отчёт о ПИ. |  |  |  |
|  | 2.1.5 Метрологическая экспертиза разработанной технической документации в соответствии с РМГ63-2003 | Акты метрологической экспертизы технической документации ТП, разрабатываемых СТО. |  |  |  |
|  | 2.1.6 Изготовление СТО | Акт изготовления СТО |  |  |  |
|  | 2.1.7 Разработка ПМ предварительных испытаний СТО в составе предварительных испытаний технологии в целом | ПМ предварительных испытаний СТО |  |  |  |
|  | 2.1.8 Разработка ПМ приёмочных испытаний СТО в составе приёмочных испытаний технологии в целом. | ПМ приёмочных испытаний СТО |  |  |  |
|  | 2.2 Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, оплачиваемые за счет привлечённого внебюджетного финансирования, в том числе: |  | – |  | Сумма |
|  | 2.2.1 [Работы, имеющие характер НИОКТР, состав которых определяется в зависимости от специфики проекта и распределением работ между исполнителями] … | Соответствующие отчётные документы |  |  |  |
|  | 2.2.2 … | … |  |  |  |
|  | 2.3 Работы по организации производства, в том числе: |  |  | – | Сумма |
|  | 2.3.1 Разработка рабочей документации на вновь создаваемые и реконструируемые производственные участки высокотехнологичного производства. | Рабочая документация на вновь создаваемые и реконструируемые производственные участки высокотехнологичного производства, принятая Получателем субсидии. |  |  |  |
|  | 2.3.2 Выполнение в _ полугодии 202_ г. работ по Плану технологического оснащения производственных участков. | Документы, подтверждающие выполнение работ. |  |  |  |
|  | 2.3.3 | … |  |  |  |
| Итого в 202_ г. |  |  |  | Сумма | Сумма |
| 3 | 3.1 Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, финансовые затраты на которые обеспечиваются за счет субсидии, в том числе: |  | 01.01.202_-30.06.202_ | Сумма | – |
|  | 3.1.1 Разработка ПМ предварительных испытаний ТП и опытных партий нового материала (вещества). | ПМ предварительных испытаний ТП и опытных партий нового материала (вещества). |  |  |  |
|  | 3.1.2 Проведение предварительных испытаний ТП и опытных партий нового материала (вещества). | Акт готовности производства к проведению предварительных испытаний. Акт и протоколы по результатам ПИ. |  |  |  |
|  | 3.1.3 Корректировка технической документации на ТП, СТО и проекта ТУ по результатам ПИ | Акт корректировки технической документации и проекта ТУ по результатам предварительных испытаний. ТД и проект ТУ с литерой «О». Откорректированные комплекты технической документации на ТП и СТО и проект ТУ |  |  |  |
|  | 3.2 Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, оплачиваемые за счет привлечённого внебюджетного финансирования, в том числе: |  |  | – | Сумма |
|  | 3.2.1 [Работы, имеющие характер НИОКТР, состав которых определяется в зависимости от специфики проекта и распределением работ между исполнителями] | Соответствующие отчётные документы |  |  |  |
|  | 3.2.2 … |  |  |  |  |
|  | 3.3 Работы по организации производства, в том числе: |  |  | – | Сумма |
|  | 3.3.1 Выполнение в _ полугодии 202_ г. работ по календарному плану строительства (раздел рабочей документации "Проект организации строительства") на вновь создаваемых и реконструируемых производственных участках в соответствии с рабочей документацией. | Документы, подтверждающие выполнение работ. |  |  |  |
|  | 3.3.2 Выполнение в _ полугодии 202_ г. работ по Плану технологического оснащения производственных участков. | Документы, подтверждающие выполнение работ. |  |  |  |
|  | 3.3.3 ... | … |  |  |  |
| 4 | 4.1 Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, финансовые затраты на которые обеспечиваются за счёт субсидии, в том числе: |  | 01.07.202_-31.12.202_ | Сумма | – |
|  | 4.1.1 Разработка ПМ опытной эксплуатации технологии. | ПМ опытной эксплуатации технологии |  |  |  |
|  | 4.1.2 Проведение опытной эксплуатации технологии. | Протоколы и Акт по результатам опытной эксплуатации технологии с оценкой готовности технологии к приёмочным/опытно-промышленным испытаниям; |  |  |  |
|  | 4.1.3 Корректировка ТД и КД СТО по результатам опытной эксплуатации. | Откорректированные комплекты ТД и КД СТО по результатам опытной эксплуатации. |  |  |  |
|  | 4.1.4 … | … |  |  |  |
|  | 4.2 Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, оплачиваемые за счёт привлечённого внебюджетного финансирования, в том числе: |  |  | – | Сумма |
|  | 4.2.1 [Работы, имеющие характер НИОКТР, состав которых определяется в зависимости от специфики проекта и распределением работ между исполнителями] | Соответствующие отчётные документы |  |  |  |
|  | 4.2.2… | … |  |  |  |
|  | 4.3 Работы по организации производства, в том числе: |  |  | – | Сумма |
|  | 4.3.1 Выполнение в _ полугодии 202_ г. последнего этапа работ по Плану технологического оснащения производственных участков. | Документы, подтверждающие выполнение работ. |  |  |  |
|  | 4.3.2 Выполнение в _ полугодии 202_ г. последнего этапа работ по Плану технологического оснащения производственных участков. | Документы, подтверждающие выполнение работ. |  |  |  |
|  | 4.3.3… | … |  |  |  |
| Итого в 202_ г. |  |  |  | Сумма | Сумма |
| 5 | 5.1 Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, финансовые затраты на которые обеспечиваются за счёт субсидии, в том числе: |  | 01.01.202_-30.06.202_ | Сумма | – |
|  | 5.1.1 Разработка ПМ приёмочных / опытно-промышленных испытаний ТП и опытных партий нового материала (вещества). | ПМ приёмочных / опытно-промышленных испытаний ТП и опытных партий нового материала (вещества). |  |  |  |
|  | 5.1.2 Проведение приёмочных / опытно-промышленных испытаний ТП и опытных партий нового материала (вещества). | Акт готовности производства к проведению приёмочных / опытно-промышленных испытаний. Акт и протоколы по результатам приёмочных / опытно-промышленных испытаний. |  |  |  |
|  | 5.1.3 Корректировка технической документации на ТП, средства технологического оснащения и проекта ТУ по результатам приёмочных / опытно-промышленных испытаний и присвоение документации литеры «О1». | Акт корректировки технической документации и проекта ТУ по результатам приёмочных / опытно-промышленных испытаний. Техническая документация на ТП и средства технологического оснащения, откорректированная по результатам приёмочных / опытно-промышленных испытаний и ТУ, согласованные с Получателем |  |  |  |
|  | 5.1.4 Проведение исследований патентной чистоты технологии и продукции по ГОСТ Р 15.011-2022. [На данном периоде необходим анализ патентной чистоты разработанного объекта техники, чтобы: – убедиться в том, что он не нарушает действующих на определенной территории исключительных прав на промышленную собственность, принадлежащих третьим лицам, и может быть свободно введён в гражданский оборот на этой территории]. | Отчёт о ПИ. |  |  |  |
|  | 5.2 Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, оплачиваемые за счёт привлечённого внебюджетного финансирования, в том числе: |  |  |  | Сумма |
|  | 5.2.1 [Работы, имеющие характер НИОКТР, состав которых определяется в зависимости от специфики проекта и распределением работ между исполнителями] | Соответствующие отчётные документы |  |  |  |
|  | 5.2.2 … |  |  |  |  |  |
|  | 5.3 Работы по организации производства, в том числе: |  |  | – | Сумма |  |
|  | 5.3.1 Выполнение в _ полугодии 202_ г. последнего этапа работ по Плану технологического оснащения производственных участков. | Акт приёмки законченного строительством объекта по форме № КС-11. |  |  |  |
|  | 5.3.2 Выполнение в _ полугодии 202_ г. последнего этапа работ по Плану технологического оснащения производственных участков. | Акт завершения работ по Плану технологического оснащения производственных участков. Акт готовности производства предприятия «_______________» к изготовлению и выпуску (поставке) продукции. |  |  |  |
| Итого в 202_ г. |  |  |  | Сумма | Сумма |

| [Подписи не отрывать от последней страницы] От организации-Головного исполнителя Руководитель работы И.О. Фамилия; СОГЛАСОВАНО От организации-Получателя субсидии Должность И.О. Фамилия. |  |
| --- | --- |

Количество отчетных периодов определяется сроком выполнения работ.

В хронологическом порядке указываются работы отчётного периода